# Une année d'essai pour le projet jeunesses

Ce document parle du projet jeunesses.

Le projet jeunesses a duré un an.

Ce document explique ce qui a bien marché.

Ce document explique aussi ce qui doit changer.

# 1. Ce que nous avons remarqué au début

Le lieu est ouvert depuis 2 ans.

Dire « ce lieu est pour les jeunes » ne suffit pas.

Les jeunes ne reviennent pas souvent dans ce lieu.

À Quimper, 20 personnes sur 100 ont entre 15 et 29 ans.

C'est plus que dans beaucoup d'autres villes de France.

Mais on voit très peu ces jeunes dans la ville.

# 2. Nous avons d'abord réfléchi

Avant de commencer le projet, nous avons réfléchi en plusieurs étapes.

## Étape 1 : le diagnostic

Nous avons posé des questions aux jeunes.

Nous avons voulu savoir :

- Ce que les jeunes connaissent de la ville

- Ce qu'ils pensent des associations

- Ce qu'ils pensent des activités proposées à Quimper

## Étape 2 : aller voir ailleurs

Nous sommes allés voir d'autres lieux en France et au Portugal.

Nous avons regardé comment ces lieux travaillent avec les jeunes.

Cela nous a donné des idées pour notre projet.

## Ce que nous avons décidé

Grâce à ce travail, nous avons fait des choix.

Premier choix : à qui s'adresser.

Nous ne pouvons pas nous adresser à tout le monde.

Nous avons choisi de nous adresser surtout :

- aux jeunes femmes et aux minorités de genre

- aux jeunes en situation de handicap

- aux jeunes isolés ou en décrochage scolaire

Deuxième choix : que proposer.

Nous avons décidé de proposer des temps libres, sans activité obligatoire.

Ce sont des moments pour se détendre et discuter.

Personne n'est obligé de faire ou de prouver quelque chose.

C'est un endroit sans pression.

Troisième choix : l'accueil des jeunes.

Bien accueillir les jeunes demande du temps.

Nous avons donc embauché une personne en alternance pour cela.

# 3. Un projet avec plusieurs associations

## Notre objectif

Plusieurs associations partagent le même lieu.

Notre but était de créer plus de liens entre ces associations.

Deux raisons à cela :

- Entre l'ouverture du lieu et 2026, les liens entre les associations n'étaient pas assez forts

- Nous voulions que les jeunes accèdent plus facilement à toutes les activités du lieu

## Comment nous avons fait

- Créer des projets avec des salariés de plusieurs associations

- Faire des réunions régulières sur le projet jeunesses, avec tous les membres

- Se fixer des objectifs communs entre les associations

- Permettre au salarié du projet jeunesses de participer aux actions de chaque association

- Toujours présenter toutes les associations quand des jeunes visitent le lieu

## Ce que nous avons observé

Travailler entre plusieurs associations n'est pas toujours simple.

Certaines personnes sont souvent présentes sur le lieu.

D'autres travaillent plus à distance et viennent moins souvent.

Cette différence rend l'organisation plus difficile.

Il est plus facile de travailler avec les personnes que l'on croise souvent.

Mais être très présent peut aussi créer de la pression.

Faire des projets ensemble a permis de se rencontrer plus souvent.

Cela a renforcé les liens entre les personnes.

Parfois, les missions de chacun n'étaient pas claires.

On ne savait pas toujours qui s'occupait de quoi.

Cela a créé de la frustration.

Les associations n'ont pas non plus le même budget.

Le temps de travail de chacun reste un sujet difficile à organiser.

## Ce que nous voulons améliorer

- Prendre un temps pour parler du rapport au travail et calmer les tensions

- Mieux organiser les missions de chaque personne

- Continuer le projet, car les choses avancent doucement

# 4. Les activités pour les jeunes

## Notre objectif

- Faciliter l'arrivée des jeunes dans le lieu

- Créer des moments pour faire des choses ensemble et créer du lien

- Proposer des activités culturelles qui manquent à Quimper

## Comment nous avons fait

Nous avons continué des activités qui existaient déjà :

- le travail avec l'IME (Institut médico-éducatif)

- le travail avec Initiative Formation

- les info call de Gwennili

- le café globe-trotteur

Nous avons testé une première série d'événements :

- une soirée karaoké

- un temps de discussion sur les discriminations envers les jeunes

- une scène ouverte

- de la boxe thérapie

- un mercredi après-midi jeux

- une soirée fajitas sur la vie affective et sexuelle

Nous avons aussi proposé une deuxième série d'événements, sur plusieurs séances :

- un atelier radio

- un chantier participatif de deux semaines

- un goûter perché

- une permanence gen lab

D'autres groupes ont aussi organisé des actions dans le lieu, comme la cantine ou la Pompe.

Nous les avons encouragés à le faire.

Nous ne voulons pas que ce soit toujours aux jeunes d'organiser les activités.

C'est aussi notre rôle de donner une impulsion de départ.

## Ce que nous avons observé

Les événements réguliers fonctionnent mieux.

Les personnes ont l'habitude de venir et reviennent plus facilement.

Une erreur a été de tester certains événements une seule fois.

La première fois, peu de personnes viennent souvent.

Il faut du temps pour que les gens prennent l'habitude.

Nous n'avons pas réussi à décider si mélanger les âges est une bonne idée.

Parfois les jeunes veulent rencontrer des personnes du même âge, surtout les adolescents.

Parfois mélanger les âges n'est pas vu comme nécessaire.

De plus, fixer un âge précis est difficile à organiser.

Les événements avec un thème clair fonctionnent le mieux.

Par exemple : le goûter perché, la scène ouverte, l'info call, l'atelier radio.

Les personnes savent pourquoi elles viennent.

Les événements féministes, queers, antiracistes ou écologistes attirent le plus de monde.

Les événements autour des jeux fonctionnent aussi très bien.

# 5. Faire venir les jeunes

## Notre objectif

Faire connaître le lieu.

Donner envie aux jeunes de s'approprier le lieu et de venir aux activités.

## Comment nous avons fait

- Nous avons d'abord choisi quel public nous voulions toucher

- Nous avons récupéré des numéros de téléphone

- Nous avons fait des affiches, surtout dans les lieux d'études

- Nous avons communiqué sur Instagram

- Nous avons organisé des visites avec des groupes déjà formés

## Ce que nous avons observé

Les visites donnent envie et montrent ce qui est possible.

Mais une visite ne suffit pas toujours.

Il faut proposer une action concrète pour revenir, par exemple un rendez-vous.

Les messages envoyés directement à une personne fonctionnent le mieux.

La personne se sent concernée.

Il faut aussi communiquer sur Instagram et avec des affiches, pour toucher de nouvelles personnes.

Le problème : envoyer des messages individuels prend beaucoup de temps.

Certaines personnes ont aussi du mal à dire non.

## Ce que nous voulons améliorer

- Recenser plus de numéros de téléphone et prendre plus de temps pour les contacts individuels

- Proposer des rendez-vous avec des actions concrètes

- Adapter notre approche à chaque personne : certaines aiment qu'on vienne les voir directement, d'autres préfèrent qu'on prenne le temps

- Créer des groupes WhatsApp ou Signal autour d'une activité, pour que les jeunes s'motivent entre eux

# 6. Travailler avec d'autres structures

## Notre objectif

- Proposer des actions différentes de ce qui existe déjà

- Travailler en réseau à Quimper et renforcer la solidarité entre associations

- Faire connaître Flux

## Comment nous avons fait

- Nous avons repéré des partenaires possibles : la mission locale, la prévention spécialisée, l'université, les associations étudiantes

- Nous avons demandé des rendez-vous pour présenter le projet et rencontrer les jeunes

## Ce que nous avons observé

Notre but est de rencontrer les jeunes.

Mais dans les structures très organisées, c'est parfois compliqué.

Arriver sans projet très précis ne convient pas à tout le monde.

Certaines structures veulent aussi parler à un responsable, et non à une personne en alternance.

# 7. Ce que nous voulons faire dans le futur

Voici les idées pour la suite du projet.

Certaines idées sont déjà décidées.

D'autres idées sont encore en réflexion.

D'autres sont juste des propositions.

## Garder les activités qui fonctionnent bien

- Le goûter perché, un moment de soutien — DÉCIDÉ

- Le gen lab, pour la créativité et le bricolage — DÉCIDÉ

- L'info call, pour les départs à l'étranger — DÉCIDÉ

- La passerelle des possibles, avec l'IME — DÉCIDÉ si le financement est accordé

- La soirée jeux — DÉCIDÉ si l'association Remue-Méninges est d'accord

- Les game jam (jeux vidéo créés en équipe)

- Le travail avec d'autres groupes, comme la louche finale ou la Pompe

## Renforcer les événements qui ont du potentiel

- Une scène ouverte chaque mois, avec différentes formes : karaoké, rap, performance, ou expression libre — DÉCIDÉ

- Des cantines partagées

## Continuer les événements militants

Nous voulons continuer les événements militants.

Nous voulons surtout des événements simples d'accès, comme des fêtes ou des kermesses.

- Relancer peut-être les « queer zone » avec la CTEFS

- Varier les sujets : antiracisme, écologie, pour toucher de nouvelles personnes

- Développer un lien avec Turbulence pour inviter des auteurs et auteures

Ces idées sont encore EN RÉFLEXION.

## Autres idées

- Tester l'ouverture d'une petite salle avec des jeux et des ordinateurs. Cette salle serait un endroit calme, surtout quand le café est fermé — DÉCIDÉ

- Continuer l'accueil de toutes les personnes, sans toujours faire une visite complète. Trouver un bon équilibre pour créer du lien — DÉCIDÉ

- Rendre les espaces plus faciles à comprendre, grâce à de meilleurs panneaux et des réunions mieux organisées — EN RÉFLEXION

- Créer un ciné-club, selon les disponibilités des personnes — EN RÉFLEXION

- Accueillir une personne en service civique, pour la communication, l'accueil au café et le lien avec les jeunes — EN RÉFLEXION / PROPOSITION

- Recréer des projets de mobilité avec GW et Flux, pour favoriser les liens et les départs à l'étranger — PROPOSITION